## Sayfa1
Proje Faz | Geliştirme Alanı | Detay | Açıklama | Efor(kişi) | Efor(gün) | Tahmini maliyet
Analiz | Backend | İhtiyaç Analizi | Mevcut uygulama veritabanı tasarımı yönünden analiz edilecek. | 2 | 8 | 1000
Geliştirme | Website | Giriş Modülü | Kullanıcı Giriş ve Kayıt olma işlemleri tamamlanacak | 2 | 3 | 600
Geliştirme | Website | Giriş Modülü | Oturum Yönetimi tamamlanacak | 2 | 3 | 400
Geliştirme | Website | Kullanıcı Modülü | Kullanıcı Profil Ayarları tamamlanacak. | 2 | 5 | 1000
Geliştirme | Website | Kullanıcı Modülü | Kullanıcı Modülü geliştirmesi tamamlanacak | 2 | 5 | 1000
Geliştirme | Website | Proje Modülü | Sisteme yönelik Proje Oluşturma ve Düzenleme işlemleri tamamlanacak | 2 | 5 | 1000
Geliştirme | Website | Proje Modülü | Proje modülü tamamlanacak. | 2 | 5 | 1000
Geliştirme | Website | Görev Modülü | Görev oluşturma ve Atama işlemleri tamamlanacak. | 2 | 5 | 1000
Geliştirme | Website | Görev Modülü | Görev modülü tamamlanacak | 2 | 5 | 1000
Geliştirme | Tümü | Test | Tüm ekranlar ve fonksiyonalite kullanıcılardan oluşan bir ekiple test edilecek. | 2 | 5 | 1000
|  |  |  | 2 | 64 | 8000